## Solicitudes
N# | N# SOLICITUD | FECHA | SOLICITANTE | OBRA | SECTOR DE LA OBRA | MATERIAL | METRICA | CANTIDAD | APROBADO | FECHA APROBADO | OBSERVACION POR ITEM | TIENE_FOTOS | ACCION
1 | 1 | 2026-09-23 | INGENIERO 1 | OBRA 1 | Albañilería y Cerramientos | Cemento Blanco | Saco / Bolsa | 10 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
2 | 1 | 2026-09-23 | INGENIERO 1 | OBRA 1 | Instalaciones Hidrosanitarias | Tubo PVC Aguas Negras 2" | Tramo / Tubo | 20 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
3 | 1 | 2026-09-23 | INGENIERO 1 | OBRA 1 | Frisos y Revestimientos | Yeso de Construcción | Saco / Bolsa | 5 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
4 | 2 | 2026-09-24 | INGENIERO 3 | OBRA 3 | Techos y Cubiertas | Impermeabilizante Asfáltico | Cuñete (5 gal) | 1 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
5 | 2 | 2026-09-24 | INGENIERO 3 | OBRA 3 | Carpintería y Cerrajería | Tablas de Madera para Encofrado | Pieza (pza) | 5 | Aprobado | 2026-09-26 | Sin stock | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
6 | 2 | 2026-09-24 | INGENIERO 3 | OBRA 3 | Instalaciones Hidrosanitarias | Tubo PVC Aguas Blancas 1/2" | Tramo / Tubo | 10 | Aprobado | 2026-09-25 | Solo se aprueba 5 Tubos PVC | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
7 | 3 | 2026-09-24 | INGENIERO 2 | OBRA 4 | Cimentación y Estructura | Cabilla / Acero Corrugado 5/8" | Varilla / Barra | 20 | Aprobado | 2026-09-25 | Solo se apureba 10 cabillas | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
8 | 3 | 2026-09-24 | INGENIERO 2 | OBRA 4 | Techos y Cubiertas | Manto Asfáltico 3 mm | Rollo | 2 | Rechazado | 2026-09-25 | Sin stock | FALSE | Rechazado
9 | 3 | 2026-09-24 | INGENIERO 2 | OBRA 4 | Frisos y Revestimientos | Cemento Blanco | Saco / Bolsa | 5 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
10 | 4 | 2026-09-25 | INGENIERO 2 | OBRA 5 | Cimentación y Estructura | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 20 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Despachado/Ejecutado
11 | 4 | 2026-09-25 | INGENIERO 2 | OBRA 5 | Instalaciones Eléctricas | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 20 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Despachado/Ejecutado
12 | 4 | 2026-09-25 | INGENIERO 2 | OBRA 5 | Instalaciones Eléctricas | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 5 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Despachado/Ejecutado
13 | 5 | 2026-09-25 | INGENIERO 2 | OBRA 2 | Cimentación y Estructura | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza) | 10 | Aprobado | 2026-09-25 | apueba 3 de 10 | FALSE | Despachado/Ejecutado
14 | 5 | 2026-09-25 | INGENIERO 2 | OBRA 2 | Instalaciones Eléctricas | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg) | 20 | Aprobado | 2026-09-25 |  | FALSE | Despachado/Ejecutado
15 | 6 | 2026-09-26 | INGENIERO 2 | OBRA 3 | Frisos y Revestimientos | Arena Amarilla | Metro cúbico (m³) | 7 | Aprobado | 2026-09-26 | 5 bolsa | FALSE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
16 | 6 | 2026-09-26 | INGENIERO 2 | OBRA 3 | Techos y Cubiertas | Malla Electrosoldada | Rollo | 10 | Rechazado | 2026-09-26 |  | FALSE | Rechazado
17 | 7 | 2026-09-26 | INGENIERO 4 | OBRA 2 | Obras Exteriores y Jardinería | Repuestos para Aires Acondicionados | Unidad (und) | 1 | Aprobado | 2026-09-26 |  | TRUE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
18 | 7 | 2026-09-26 | INGENIERO 4 | OBRA 2 | Obras Exteriores y Jardinería | Repuestos para Aires Acondicionados | Unidad (und) | 2 | Aprobado | 2026-09-26 |  | TRUE | Pendiente por Despachar/Ejecutar
19 | [11 empty] | FALSE
20 | [11 empty] | FALSE
21 | [11 empty] | FALSE
22 | [11 empty] | FALSE
23 | [11 empty] | FALSE
24 | [11 empty] | FALSE
25 | [11 empty] | FALSE
26 | [11 empty] | FALSE
27 | [11 empty] | FALSE
28 | [11 empty] | FALSE
29 | [11 empty] | FALSE
30 | [11 empty] | FALSE
31 | [11 empty] | FALSE
32 | [11 empty] | FALSE
33 | [11 empty] | FALSE
34 | [11 empty] | FALSE
35 | [11 empty] | FALSE
36 | [11 empty] | FALSE
37 | [11 empty] | FALSE
38 | [11 empty] | FALSE
39 | [11 empty] | FALSE
40 | [11 empty] | FALSE
41 | [11 empty] | FALSE
42 | [11 empty] | FALSE
43 | [11 empty] | FALSE
44 | [11 empty] | FALSE
45 | [11 empty] | FALSE
46 | [11 empty] | FALSE
47 | [11 empty] | FALSE
48 | [11 empty] | FALSE
49 | [11 empty] | FALSE

## Entrada_Materiales
ENTRADA DE MATERIALES EN PRINCIPAL |  |  |  |  | ENTRADA DE MATERIALES EN OBRAS
N# | MATERIAL | METRICA | CANTIDAD | FECHA | E_N# | E_N#_SOLICITUD | E_OBRA | E_MATERIAL | E_METRICA | E_CANTIDAD | CANT_RECIBIDA | E_FECHA
1 | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 50 | 2026-09-03 | 1 | 4 | OBRA 5 | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 20 | 20 | 2026-09-08
2 | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 50 | 2026-09-03 | 2 | 4 | OBRA 5 | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 20 | 20 | 2026-09-08
3 | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 50 | 2026-09-03 | 3 | 4 | OBRA 5 | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 5 | 5 | 2026-09-08
4 | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza) | 50 | 2026-09-03 | 4 | 5 | OBRA 2 | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza) | 10
5 | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg) | 50 | 2026-09-03 | 5 | 5 | OBRA 2 | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg) | 20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Salida_Materiales
SALIDA DE MATERIALES EN PRINCIPAL | [6 empty] | USO DE MATERIALES EN OBRA
N# | N# SOLICITUD | OBRA | MATERIAL | METRICA | CANTIDAD | FECHA | U_N# | U_N#_SOLICITUD | U_OBRA | U_MATERIAL | U_METRICA | U_CANT_RECIBIDA | CANT_USADA | U_FECHA
1 | 4 | OBRA 5 | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 20 | 2026-09-07 | 1 | 4 | OBRA 5 | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 20
2 | 4 | OBRA 5 | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 20 | 2026-09-07 | 2 | 4 | OBRA 5 | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 20
3 | 4 | OBRA 5 | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 5 | 2026-09-07 | 3 | 4 | OBRA 5 | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 5
4 | 5 | OBRA 2 | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza) | 10 | 2026-09-07 | 4 | 5 | OBRA 2 | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza)
5 | 5 | OBRA 2 | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg) | 20 | 2026-09-07 | 5 | 5 | OBRA 2 | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg)

## Invetario_Materiales
DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN PRINCIPAL |  |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN OBRA
TOTAL |  | 250 | 75 | 175 | TOTAL |  |  | 75 | 0 | 75
MATERIAL | METRICA | CANT ENTRADA | CANT SALIDA | DISPONIBILIDAD | D_OBRA | D_MATERIAL | D_METRICA | D_CANT ENTRADA | D_CANT SALIDA | O_DISPONIBILIDAD
Cemento Gris Portland | Saco / Bolsa | 0 | 0 | 0 | OBRA 5 | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 20 | 0 | 20
Cemento Blanco | Saco / Bolsa | 0 | 0 | 0 | OBRA 5 | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 20 | 0 | 20
Arena Lavada | Metro cúbico (m³) | 0 | 0 | 0 | OBRA 5 | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 5 | 0 | 5
Arena Amarilla | Metro cúbico (m³) | 0 | 0 | 0 | OBRA 2 | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza) | 10 | 0 | 10
Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³) | 50 | 20 | 30 | OBRA 2 | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg) | 20 | 0 | 20
Cabilla / Acero Corrugado 3/8" | Varilla / Barra | 0 | 0 | 0
Cabilla / Acero Corrugado 1/2" | Varilla / Barra | 0 | 0 | 0
Cabilla / Acero Corrugado 5/8" | Varilla / Barra | 0 | 0 | 0
Malla Electrosoldada | Rollo | 0 | 0 | 0
Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg) | 50 | 20 | 30
Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza) | 50 | 10 | 40
Bloque de Arcilla 15x20x30 cm | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Bloque de Concreto 15x20x40 cm | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Ladrillo Macizo | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Yeso de Construcción | Saco / Bolsa | 0 | 0 | 0
Pego / Mortero Adhesivo | Saco / Bolsa | 0 | 0 | 0
Cal Hidratada | Saco / Bolsa | 0 | 0 | 0
Tubo PVC Aguas Negras 4" | Tramo / Tubo | 0 | 0 | 0
Tubo PVC Aguas Negras 2" | Tramo / Tubo | 0 | 0 | 0
Tubo PVC Aguas Blancas 1/2" | Tramo / Tubo | 0 | 0 | 0
Tubo PVC Aguas Blancas 3/4" | Tramo / Tubo | 0 | 0 | 0
Pegamento para PVC | Litro (L) | 0 | 0 | 0
Cable Eléctrico THW #12 AWG | Metro lineal (m) | 0 | 0 | 0
Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m) | 50 | 20 | 30
Cable Eléctrico THW #14 AWG | Metro lineal (m) | 0 | 0 | 0
Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo | 50 | 5 | 45
Tablas de Madera para Encofrado | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Cuartones / Tirantes de Madera | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Clavos de Madera con Cabeza (2"-4") | Kilogramo (kg) | 0 | 0 | 0
Clavos de Acero para Concreto | Kilogramo (kg) | 0 | 0 | 0
Pintura de Caucho para Interior | Cuñete (5 gal) | 0 | 0 | 0
Pintura de Esmalte Sintético | Galón (gal) | 0 | 0 | 0
Fondo Anticorrosivo | Galón (gal) | 0 | 0 | 0
Lámina de Drywall 1/2" | Plancha / Lámina | 0 | 0 | 0
Perfil Perimetral / Montante Drywall | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Tornillos Drywall Autoperforantes | Caja | 0 | 0 | 0
Cinta para Juntas Drywall | Rollo | 0 | 0 | 0
Pasta Profesional para Drywall | Cuñete (5 gal) | 0 | 0 | 0
Impermeabilizante Asfáltico | Cuñete (5 gal) | 0 | 0 | 0
Manto Asfáltico 3 mm | Rollo | 0 | 0 | 0
Disco de Corte para Concreto 4-1/2" | Pieza (pza) | 0 | 0 | 0
Cinta de Peligro / Señalización | Rollo | 0 | 0 | 0
Repuestos para Aires Acondicionados | Unidad (und) | 0 | 0 | 0

## Base_Datos
ARQUITECTO/INGENIERO | OBRAS | SECTOR DE LA OBRA | MATERIAL | METRICA
INGENIERO 1 | OBRA 1 | Cimentación y Estructura | Cemento Gris Portland | Saco / Bolsa
INGENIERO 2 | OBRA 2 | Albañilería y Cerramientos | Cemento Blanco | Saco / Bolsa
INGENIERO 3 | OBRA 3 | Instalaciones Hidrosanitarias | Arena Lavada | Metro cúbico (m³)
INGENIERO 4 | OBRA 4 | Instalaciones Eléctricas | Arena Amarilla | Metro cúbico (m³)
| OBRA 5 | Frisos y Revestimientos | Grava / Piedra Picada 3/4" | Metro cúbico (m³)
|  | Pisos y Pavimentos | Cabilla / Acero Corrugado 3/8" | Varilla / Barra
|  | Techos y Cubiertas | Cabilla / Acero Corrugado 1/2" | Varilla / Barra
|  | Pintura y Acabados | Cabilla / Acero Corrugado 5/8" | Varilla / Barra
|  | Carpintería y Cerrajería | Malla Electrosoldada | Rollo
|  | Fachada Exterior | Alambre Dulce / Recocido Cal. 18 | Kilogramo (kg)
|  | Obras Exteriores y Jardinería | Bloque de Arcilla 10x20x30 cm | Pieza (pza)
|  |  | Bloque de Arcilla 15x20x30 cm | Pieza (pza)
|  |  | Bloque de Concreto 15x20x40 cm | Pieza (pza)
|  |  | Ladrillo Macizo | Pieza (pza)
|  |  | Yeso de Construcción | Saco / Bolsa
|  |  | Pego / Mortero Adhesivo | Saco / Bolsa
|  |  | Cal Hidratada | Saco / Bolsa
|  |  | Tubo PVC Aguas Negras 4" | Tramo / Tubo
|  |  | Tubo PVC Aguas Negras 2" | Tramo / Tubo
|  |  | Tubo PVC Aguas Blancas 1/2" | Tramo / Tubo
|  |  | Tubo PVC Aguas Blancas 3/4" | Tramo / Tubo
|  |  | Pegamento para PVC | Litro (L)
|  |  | Cable Eléctrico THW #12 AWG | Metro lineal (m)
|  |  | Cable Eléctrico THW #10 AWG | Metro lineal (m)
|  |  | Cable Eléctrico THW #14 AWG | Metro lineal (m)
|  |  | Tubería EMT / Conduflex 1/2" | Tramo / Tubo
|  |  | Tablas de Madera para Encofrado | Pieza (pza)
|  |  | Cuartones / Tirantes de Madera | Pieza (pza)
|  |  | Clavos de Madera con Cabeza (2"-4") | Kilogramo (kg)
|  |  | Clavos de Acero para Concreto | Kilogramo (kg)
|  |  | Pintura de Caucho para Interior | Cuñete (5 gal)
|  |  | Pintura de Esmalte Sintético | Galón (gal)
|  |  | Fondo Anticorrosivo | Galón (gal)
|  |  | Lámina de Drywall 1/2" | Plancha / Lámina
|  |  | Perfil Perimetral / Montante Drywall | Pieza (pza)
|  |  | Tornillos Drywall Autoperforantes | Caja
|  |  | Cinta para Juntas Drywall | Rollo
|  |  | Pasta Profesional para Drywall | Cuñete (5 gal)
|  |  | Impermeabilizante Asfáltico | Cuñete (5 gal)
|  |  | Manto Asfáltico 3 mm | Rollo
|  |  | Disco de Corte para Concreto 4-1/2" | Pieza (pza)
|  |  | Cinta de Peligro / Señalización | Rollo
|  |  | Repuestos para Aires Acondicionados | Unidad (und)